**Годовой отчет**

**о реализации муниципальной программы муниципального образования Первомайский сельсовет Первомайского района Оренбургской области за 2022 год**

Постановлением администрации муниципального образования Первомайский сельсовет Первомайского района Оренбургской области от 13.01.2020 № 3-п (в редакции от 19.10.2020 № 110, от 29.12.2020 № 134, от 01.06.2021 № 62-п, от 28.01.2022 № 26-п, от 12.08.2022 № 106-п, от 26.12.2022 № 166-п) утверждена муниципальная программа «Устойчивое развитие территории муниципального образования сельсовет Первомайского района Оренбургской области».

Целью данной программы является улучшение условий жизнедеятельности, сбалансированное, комплексное развитие территории муниципального образования Первомайский сельсовет Первомайского района Оренбургской области (далее по тексту - муниципальное образование Первомайский сельсовет).

Для достижения поставленной цели и высоких показателей, администрация муниципального образования Первомайский сельсовет провела работу по реализации всех основных мероприятий, запланированных на 2022 год.

Расходы бюджета муниципального образования Первомайский сельсовет Первомайского района Оренбургской области на реализацию муниципальной программы в 2022 году произведены в сумме 47937,0 тыс. руб., при плане в сумме 48311,5 тыс. руб., что составило 99,22 процентов от общего объема расходов бюджета муниципального образования Первомайский сельсовет.

Степень выполнения мероприятий программы «Устойчивое развитие территории муниципального образования Первомайский сельсовет Первомайского района Оренбургской области» и осуществлении реализация 8 подпрограмм за период 2022 года рассчитано как отношение количества мероприятий, выполненных в отчетном году к общему количеству мероприятий, предусмотренных к выполнению по целевым индикаторам и показателям муниципальной программы и составляет 99 %. Количественные значения целевых индикаторов приведены в Таблице №1.

Уровень финансирования расходов по итогам 2022 года составила 0,99 и характеризуется высоким уровнем эффективности. Количественные показатели финансирования программы приведены в таблице № 2.

Оценка эффективности реализации Программы рассчитана путем соотнесения степени достижения показателей Программы к уровню ее финансирования показатель эффективности реализации Программы за 2022 год равен 0,99

Эффективность реализации подпрограммы признается высокой так, как значение показателя эффективности составляет 0,99.

**Таблица № 1**

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) | | | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) | |
| отчетный год | | |
| план | | факт на 31.12.2022 |
| **Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории муниципального образования Первомайский сельсовет Первомайского района Оренбургской области»** | | | | | | | | |
| **Подпрограмма 1 «Организация деятельности муниципального образования Первомайский сельсовет на решение вопросов местного значения и иные мероприятия в области муниципального управления»** | | | | | | | | |
| 1.1 | | Количество обращений граждан в органы местного самоуправления, рассмотренных в сроки, установленных действующим законодательством | Кол-во | 19 | | 19 |  | |
| 1.2 | | Увеличение общего объема расходов бюджета сельского поселения в расчете на одного жителя администрации | тыс.руб. на 1 жит | 6,4 | | 6,4 |  | |
| 1.3 | | Соответствие муниципальных правовых актов действующему законодательству по результатам проверки контрольно-надзорных органов в % от общего количества принятых муниципальных правовых актов | % | 100 | | 100 |  | |
| 1.4 | | Доля муниципальных служащих, соответствующих замещаемой должности по результатам аттестации в % от числа муниципальных служащих, подлежащих аттестации | % | 100 | | 100 |  | |
| 1.5 | | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение по профильным направлениям деятельности | чел. | 2 | | 2 |  | |
| 1.6 | | Уровень финансовой зависимости бюджета (в % от доходов бюджета) | % | 100 | | 100 |  | |
| **Подпрограмма № 2 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Первомайский сельсовет Первомайского района»** | | | | | | | | |
| 2.1 | | Доля пожаров, ликвидированных силами ДПК, в общем числе пожаров | % | 100 | | 100 |  | |
| 2.2 | | Доля граждан, информированных о первичных мерах пожарной безопасности | % | 100 | | 100 |  | |
| **Подпрограмма 3 «Развитие дорожного хозяйства муниципального образования Первомайский сельсовет»** | | | | | | | | |
| 3.1 | | Число дорог, в отношении которых проводился текущий, капитальный ремонт и устройство площадки | кол-во | | 3 | 3 | - Текущий ремонт дорожно-уличной сети ул. Казачья п. Первомайский Первомайского района Оренбургской области; Текущий ремонт покрытия автомобильных дорог общего пользования п. Первомайский Первомайского района, Оренбургской области;  - Устройство площадки по ул. Победа п. Первомайский, Первомайский район, Оренбургская область;  - Работы по устройству асфальтированной площадки возле здания Пенсионного Фонда по ул.Гагарина д.9;  - Работы по устройству асфальтированной площадки возле здания Почта РФ по ул.Гагарина д.11;  - Парковка у здания МАДОУ Дет.сад "Сказка" и у здания РДК "НИВА";  - Парковки по ул.Спортивной и установка бордюрного камня | |
| 3.2 | | Доля муниципальных автомобильных дорог, в отношении которых проводились мероприятия по-зимнему и летнему содержанию дорог | % | | 100 | 100 | Текущее содержание производилось по фактической необходимости за счет средств дорожного фонда | |
| 3.3 | | Плата за потребление электроэнергии уличного освещения | тыс.руб. | | 1398,5 | 1300,2 |  | |
| 3.4 | | Число дорог, в отношении которых проводился ямочный ремонт, текущий ремонт тротуара | тыс.руб. | | 802,9 | 802,9 | -Капитальный ремонт дорожно-уличной сети ул. Юго-Западная п. Первомайский, Первомайский район, Оренбургская область | |
| **Подпрограмма 4 «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство территории муниципального образования**  **Первомайский сельсовет»** | | | | | | | | |
| 4.1 | | Протяженность отремонтированных участков систем водоснабжения и водоотведения | м | | 1210,52 | 1210,52 |  | |
| 4.2 | | Проектно-изыскательные работы объекта «Водоснабжение жилой застройки под индивидуальные жилые дома, расположенные в юго-восточной части поселка», составление смет и экспертизы, разработка проектной документации на реконструкцию сети теплоснабжения | тыс.руб. | | 50,0 | 50,0 |  | |
| 4.11 | | Количество освещенных улиц населенных пунктов | единиц | | 58 | 58 |  | |
| 4.13 | | Замена фонарей уличного освещения | единиц | | 70 | 70 |  | |
| 4.14 | | Ремонт электронасосов | шт. | | 6 | 6 |  | |
| 4.15 | | Ремонт резервной емкости очистных стоков | тыс.руб. | | 150,0 | 150,0 |  | |
| 4.16 | | Погрузка и вывоз веток и мусора, песка и грязи с улиц поселка | м3 | | 2800 | 2800 |  | |
| 4.17 | | Количество захоронений, где проводились мероприятия по благоустройству (работа дворника) | единиц | | 1 | 1 |  | |
| 4.18 | | Зарплата дворников | чел. | | 12 | 12 |  | |
| 4.19 | | Изготовление мусорных контейнеров, ограждений | шт. | | 20 | 20 |  | |
| 4.20 | | Обустройство детских площадок | шт. | | 2 | 2 |  | |
| 4.21 | | Количество спиленных и убранных аварийных деревьев | единиц | | 50 | 50 |  | |
| 4.22 | | Скашивание сорной растительности | га | | 17 | 17 |  | |
| 4.23 | | Омоложение живых изгородей с обрезкой побегов | м2 | | 1000 | 1000 |  | |
| **Подпрограмма 5 «Развитие культуры на территории муниципального образования Первомайский сельсовет Первомайского района Оренбургской области»** | | | | | | | | |
| 5.1 | | Количество культурно массовых мероприятий | единиц | | 42 | 42 |  | |
| 5.2 | | Доля граждан, посещающих культурно- массовые мероприятия | % | | 30 | 30 |  | |
| 5.3 | | Доля граждан, пользующихся библиотечными фондами | % | | 17,0 | 17,0 |  | |
| **Подпрограмма № 6 «Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании Первомайский сельсовет Первомайского района Оренбургской области»** | | | | | | | | |
| 6.1 | | Соблюдение сроков по назначению, расчету (перерасчету) и выплате государственной пенсии за выслугу лет | в %, отношение количества | | 100 | 100 |  | |
| 6.2 | | Объем денежных средств, необходимый для выплаты государственной пенсии за выслугу лет | своевременно назначенных муниципальных пенсий к общему кол-ву человек | | 132,2 | 132,2 |  | |
| **Подпрограмма 8 «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Первомайский сельсовет Первомайского района Оренбургской области»** | | | | | | | | | |
| 8.1 | Доля численности населения, вовлеченного в физкультурно-спортивные мероприятия | | человек | | 200 | 200 | |  | |
| 8.2 | уровень обеспеченности оборудованием, инвентарем и материалами для занятий физкультурой и спортом | | % | | 76 | 76 | |  | |
| **Подпрограмма № 9 «Другие вопросы в области национальной экономики на территории**  **муниципального образования Первомайский сельсовет Первомайского района Оренбургской**  **области»** | | | | | | | | | |
| 9.1 | государственный кадастровый учет, внесение изменений в ген.план | | единиц | | 9 | 9 | |  | |
| 9.2 | мероприятия по приведению документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований Оренбургской области в цифровой формат, соответствующий требованиям к отраслевым пространственным данным для включения в ГИСОГД Оренбургской области | | единиц | | 1 | 1 | |  | |

**Таблица № 2**

ОТЧЕТ

об использовании бюджетных ассигнований бюджета на реализацию муниципальной программы «Устойчивое развитие территории муниципального образования Первомайский сельсовет

Первомайского района Оренбургской области за 2022 год

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Статус** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия** | **Главный распределитель бюджетных средств** | **Код бюджетной классификации** | | | **Расходы** | | | |
| **ГРБС** | **Рз Пр** | **ЦСР** | **Утверждено сводной бюджетной росписью на 01.01.2022** | **Утверждено в муниципальной программе на 31.12.2022** | **Кассовое исполнение на 31.12.2022** | **Отклоне-ние** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Муниципальная  программа | Муниципальная программа «Устойчивое развитие территории муниципального образования Первомайский сельсовет Первомайского района Оренбургской» | Администрация Первомайский сельсовет Первомайского района Оренбургской области | 019 | Х |  | 37679,1 | 48311,5 | 47937,0 | 374,5 |
| 1.1 | Подпрограмма 1 | «Организация деятельности муниципального образования Первомайский сельсовет по вопросам местного значения» | Администрация Первомайский сельсовет Первомайского района Оренбургской области | 019 | 0100 |  | 8543,6 | 7830,3 | 7658,6 | 171,7 |
| 1.1.1 | Основное мероприятие 1.01 | «Обеспечение деятельности главы муниципального образования и местной администрации» |  | 019 | 0102 | 10 1 01 10030 | 1212,5 | 1071,9 | 1071,9 | 0,00 |
| 019 | 0104 | 10 1 01 10040 | 7330,1 | 6758,4 | 6586,7 | 171,7 |
|  |  |  |  | 019 | 0107 | 77 7 00 00050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  | 019 | 0111 | 77 7 00 00030 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
| 1.2 | Подпрограмма 2 | Защита населения в территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | Администрация Первомайский сельсовет Первомайского района Оренбургской области | 019 | 0310 |  | 985,0 | 845,9 | 845,9 | 0,00 |
| 1.2.1 | Основное мероприятие 2.01 | Организация и проведение мероприятий в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность |  | 019 | 0310 | 10 2 01 71280 | 985,0 | 845,9 | 845,9 | 0,00 |
| 1.3 | Подпрограмма 3 | «Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования Первомайский сельсовет Первомайского района Оренбургской области» | Администрация Первомайский сельсовет Первомайского района Оренбургской области | 019 | 0400 |  | 9249,9 | 13346,6 | 13248,3 | 98,3 |
| 1.3.1 | Основное мероприятие 3.01 | «Содействие развитию сети автомобильных дорог общего пользования» |  | 019 | 0409 | 10 3 01 70090 | 8519,9 | 12639,3 | 12541,0 | 98,3 |
| 1.4 | Подпрограмма 4 | «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство на территории муниципального образования Первомайский сельсовет Первомайского района Оренбургской области» | Администрация Первомайский сельсовет Первомайского района Оренбургской области | 019 | 0500 |  | 10350,6 | 16979,5 | 16875,0 | 104,5 |
| 1.4.1 | Основное мероприятие 4.01 | «Организация и проведение мероприятий по капитальному ремонту жилищного фонда и проведению капитального ремонта многоквартирных домов» |  | 019 | 0501 | 10 4 01 71270 | 300,3 | 300,3 | 300,3 | 0,00 |
|  |  |  | 019 | 0501 | 10 4 01 96010 | 430,0 | 204,1 | 204,1 | 0,00 |
| 1.4.2 | Основное мероприятие 4.03 | "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" |  | 019 | 0502 | 10 4 03 70110 | 4629,7 | 8444,9 | 8340,4 | 104,5 |
|  |  |  | 019 | 0502 | 10 4 03 S0450 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3 | Основное мероприятие 4.05 | Организация и проведение мероприятий, связанных с проведением озеленения сельских поселений |  | 019 | 0503 | 10 4 05 63000 | 460,0 | 422,9 | 422,9 | 0,00 |
| 1.4.4 | Основное мероприятие 4.06 | Организация и проведение мероприятий, связанных с содержанием мест захоронения сельских поселений |  | 019 | 0503 | 10 4 06 64000 | 100,00 | 132,3 | 132,3 | 0,00 |
| 1.4.5 | Основное мероприятие 4.07 | «Организация и обеспечение прочих мероприятий, связанных с благоустройством территории» |  | 019 | 0503 | 10 4 07 65000 | 4430,6 | 7425,1 | 7425,1 | 0,00 |
|  |  |  |  | 019 | 0503 | 77 7 00 00030 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 0,00 |
| 1.5 | Подпрограмма 5 | «Развитие культуры на территории муниципального образования Первомайский сельсовет Первомайского района Оренбургской области» | Администрация Первомайский сельсовет Первомайского района Оренбургской области | 019 | 0801 |  | 8167,8 | 8867,0 | 8867,0 | 0,00 |
| 1.5.1 | Основное мероприятие 5.01 | «Организация и проведение мероприятий в сфере культуры» |  | 019 | 0801 | 10 5 01 70200 | 5087,3 | 5566,4 | 5566,4 | 0,00 |
|  |  |  | 019 | 0801 | 10 5 02 70210 | 3080,5 | 3300,6 | 3300,6 | 0,00 |
| 1.6 | Подпрограмма 6 | «Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании Первомайский сельсовет Первомайского района Оренбургской области» | Администрация Первомайский сельсовет Первомайского района Оренбургской области | 019 | 1001 |  | 132,2 | 132,2 | 132,2 | 0,00 |
| 1.6.1 | Основное мероприятие 6.01 | «Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим» |  | 019 | 1001 | 10 6 01 20120 | 132,2 | 132,2 | 132,2 | 0,00 |
| 1.8 | Подпрограмма 8 | «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования Первомайский сельсовет Первомайского района Оренбургской области» | Администрация Первомайский сельсовет Первомайского района Оренбургской области | 019 | 1101 |  | 250,0 | 310,0 | 310,0 | 0,00 |
| 1.8.1 | Основное мероприятие 8.01 | «Проведение физкультурных мероприятий» |  | 019 | 1101 | 10 8 01 70310 | 250,0 | 310,0 | 310,0 | 0,00 |
| 1.9 | Подпрограмма 9 | «Другие вопросы в области национальной экономики на территории  муниципального образования Первомайский сельсовет Первомайского района Оренбургской  области» |  | 019 | 0412 |  | 730,0 | 707,2 | 707,2 | 0,00 |
| 1.9.1 | Основное мероприятие 9.01 | «Организация по развитию системы градорегулирования» |  | 019 | 0412 | 10 9 01 71310 | 100,0 | 217,3 | 217,3 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие 9.02 | «Стимулирование развития жилищного строительства в Оренбургской области» |  | 019 | 0412 | 10 9 02 S1510 | 630,0 | 490,0 | 490,0 | 0,00 |

**Таблица № 3**

**Оценка эффективности программы**

**«Устойчивое развитие территории муниципального образования Первомайский сельсовет Первомайского района Оренбургской области»**

Показатель эффективности реализации Программы (R) за отчетный год рассчитывается по формуле



где N – количество показателей (индикаторов) Программы;

– плановое значение n-го показателя (индикатора);

– значение n-го показателя (индикатора) на конец отчетного года;

– плановая сумма финансирования по Программе;

– сумма фактически произведенных расходов на реализацию мероприятий Программы на конец отчетного года.

Для расчета показателя эффективности реализации Программы (программы) используются показатели (индикаторы), достижение которых предусмотрено в отчетном году.

Оценка эффективности реализации Программы за весь период реализации рассчитывается как среднее арифметическое показателей эффективности реализации Программы за все отчетные годы.

Эффективность реализации программы (подпрограммы) оценивается в зависимости от значений оценки степени достижения целей и решения задач программы и оценки эффективности реализации входящих в нее подпрограмм.

Эффективность реализации программы (подпрограммы) признается высокой, если значение составляет не менее 0,90.

Эффективность реализации программы (подпрограммы) признается средней, если значение составляет не менее 0,80.

Эффективность реализаций программы (подпрограммы) признается удовлетворительной, если значение составляет не менее 0,70.

**Подпрограмма 1. «Организация деятельности муниципального образования Первомайский сельсовет Первомайского района Оренбургской области»**

N1= 19 : 19 = 1,0

6,4 : 6,4 = 1,0

100 : 100 = 1,0

100 : 100 = 1,0

2 : 2 = 1

100 : 100 = 1

(1,0 + 1,0 + 1,0 + 1,0 + 1,0 +1 ): 6 = 1

F= 7658,6 : 7830,3 = 0,98

R= 1 : 0,98 х 100% = 1,02

Эффективность составила 1,02 и признается высокой

**Подпрограмма 2. Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования Первомайский сельсовет Первомайского района»**

N2 = (100 : 100) + (100 : 100)=(1+1) : 2 = 1

F = 845,9 : 845,9 = 1,0

R= 1 : 1 х 100 % = 1

Эффективность составила 1,0 и признается высокой

**Подпрограмма 3. «Развитие дорожного хозяйства на территории муниципального образования Первомайский сельсовет Первомайского района Оренбургской области»**

N3 = 3 : 3 + 100 : 100 + 1300,2 : 1398,5 + 802,9 : 802,9 = (1+1+0,93+1) : 4 = 0,98

F = 12541,0 : 12639,3 = 0,99

R =0,99 : 0,98 х 100% = 1,0

Эффективность составила 1,0 и признается высокой

**Подпрограмма 4. «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство на территории муниципального образования Первомайский сельсовет Первомайского района Оренбургской области»**

N4 = (1210,52 : 1210,52) + (50 : 50) + (58 : 58) + (70,0 : 70,0) + (6 : 6) + (150 : 150) + (2800 : 2800) + (1 : 1) + (12 : 12) + (20 : 20) + (2 : 2) + (50 : 50) + (17 : 17) + (1000 : 1000) = 14:14 = 1,0

F=16875,0 : 16979,5 = 0,99

R= 0,99 : 1 х 100% = 0,99

Эффективность составила 0,99 признается высокой

**Подпрограмма 5. «Развитие культуры на территории муниципального образования Первомайский сельсовет Первомайского района Оренбургской области»**

N5= (42 : 42) + (30 : 30) + (17 : 17) = (1 + 1 + 1) : 3 = 1,0

F= 8867,0 : 8867,0 = 1

R=1,0 : 1,0 х 100%=1,0

Эффективность составила 1,0 признается высокой

**Подпрограмма 6. «Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и должности муниципальной службы в муниципальном образовании Первомайский сельсовет Первомайского района Оренбургской области»**

N6 = (100 : 100) + (132,2 : 132,2) = 2 : 2 = 1

F= 132,2 : 132,2 = 1

R=1,0 : 1,0 х 100% = 1

Эффективность составила 1 признается высокой

**Подпрограмма 8. «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования Первомайский сельсовет Первомайского района Оренбургской области»**

N8 = 200 : 200 + 76 : 76 = 2 : 2 = 1

F= 310,0 : 310,0 = 1,0

R= 1,0 : 1,0 х 100% = 1,0

Эффективность составила 1,0 согласно методики, признается высокой

**Подпрограмма 9.** **«Другие вопросы в области национальной экономики на территории муниципального образования Первомайский сельсовет Первомайского района Оренбургской области»**

N9 = (9 : 9) + (1:1) = (1 + 1) : 2 = 1,0

F= 707,2 : 707,2 = 1

R= 1 : 1 х 100%=1,0

Эффективность составила 1,0 согласно методики, признается высокой

**Программа «Устойчивое развитие территории муниципального образования Первомайский сельсовет Первомайского района Оренбургской области»**

N=1,02 + 1 + 1 + 0,99 + 1 + 1 + 1 + 1 = 8,01 : 8 (программ) = 1,0

F = 47937,0 : 48311,5 = 0,99

R= 0,99 : 1 х 100% = 0,99

**Эффективность составила 0,99 согласно методики, признается высокой**